## defectos
En nuestro canal de Youtube Quality Stream te explicamos cómo hacer este Reporte de Defectos paso a paso.
|  | Link al video: | https://youtu.be/kYeiqPbG5Vg
|  | Suscríbete al Canal: | https://www.youtube.com/channel/UCVD0XAaYNHSb_YhaT9D-P3Q?sub_confirmation=1
No/ID | Fecha | Probador que lo identificó | Título | Elemento (elemento que se probó) | Descripción | Resultado esperado | Resultado real | Gravedad | Prioridad | Estado | Referencia | Notas
RD_Add1 | 2025-06-17 | Isaac Rivas | inicio de sesion | regitro y inicio de sesion | 1- ingreso a la pagina de aduanas 2- registrar cuenta -> ingresar datos-> registrar 3- iniciar cuenta-> ingresar datos ->ingresar cuenta | Se accede a la cuenta sin problema | Se mostró un mensaje de error de tipeo por escribir el nombre solo con mayusculas que en el inicio de sesion | Baja | Baja | Resuelto | CP_Add1 | video
RD_Add2 | 2025-06-17 | Isaac Rivas | Registro de equipaje | Registro de equipaje | 1- ingreso a la pagina de aduanas 2- registrar cuenta -> ingresar datos -> registrar 3- iniciar cuenta-> ingresar datos ->ingresar cuenta 4- selecciona "registrar equipaje" 5- se ingresan datos de equipaje | el equipaje se almacena con sus datos e indicaciones correspoindiente | no se entrega el documento correspondiente al equipaje | Alta | Alta | Resuelto | CP_Add2 | Imagen
RD_Add3 | 2025-06-18 | Isaac Rivas | Reporte de errores | Buzon | 1- ingreso a la pagina de aduanas 2- registrar cuenta -> ingresar datos -> registrar 3- iniciar cuenta-> ingresar datos ->ingresar cuenta 4- se redacta un reporte de error 5- cambio de cuenta a administrador 6- se revisa el buzon de reclamos/errores | Los reportes se pueden leer y atender en funcion de su necesidad | El buzon de reporte recibe 1 hora tarde con fluctacioines de entre 1-3Hr tarde | Media | Alta | En proceso | CP_Add3 | Imagen
RD_Add4 | 2025-06-18 | Lorenzo gutierrez | Base de datos | Autoscaling | 1- ingreso a AWS 2- seleccion de servicio cloud 3- se hacen pruebas de balanceo de carga | El autoscaling aumenta y reduce el rendimiento del sistema en funcion del trafico de usuarios | La cantiada de usaurios causa que el sistema se desborde y genere altas latitudes y caidas repentinas | Alta | Alta | Resuelto | CP_Add4 | Imagen
RD_Add5 | 2025-06-19 | Lorenzo gutierrez | inicio de carga | envio automatico de correo de autentificacion | 1- ingreso a la pagina de aduanas 2- registrar cuenta -> ingresar datos-> registrar 3- se revisa el correo registrado 4- llega correo de autentificacion | se recibe el correo de autentificacion y permite confirmar la cuenta | el correo llega tarde con tiempos de demora que superan la media hora | Media | Media | En proceso | CP_Add1 | imagen y video
RD_Add6 | 2025-06-19 | Lorenzo gutierrez | Validacion de equipaje por parte de los agentes de las aduanas | documento | 1- aduanero registra equipaje 2- ingresa la infromacion al sistema 3- sube la infromacion al sistema | el aduanero y el cliente reciben un documento validando o rechazando el equipaje con su informacion respectivamente | El documento que se genera automaticamente a raiz de la infroamcion ingresada pro el aduanero no corrige faltas de ortografia o errores de tipeo | Baja | Baja | En proceso | CP_Add2 | imagen
RD_Add7 | 2025-06-21 | Isaac Rivas | Fuga de información en base de datos | Base de datos | 1- Se eliminó un registro de equipaje. 2- La acción no se reflejó en la base de datos. 3- Al consultar, el registro aún aparecía en "no autorizados". | Los datos eliminados no deben ser accesibles. | Persistencia de datos eliminados en backups no documentados. | Alta | Media | Pendiente | CP_Add6 | Auditoría
RD_Add8 | 2025-06-21 | Lorenzo Gutiérrez | Error en autenticación tras actualización | Inicio de sesión | 1- Usuario actualizó su contraseña. 2- Intentó iniciar sesión con la nueva contraseña. 3- El sistema arrojó "Credenciales inválidas" pese a ser correctas. | La nueva contraseña debe permitir acceso inmediato. | Fallo en la sincronización de credenciales tras actualización. | Media | Alta | Resuelto | CP_Add1 | Registro
RD_Add9 | 2025-06-22 | Isaac Rivas | Documento de equipaje sin formato | Validación de equipaje | 1- Aduanero generó documento de equipaje aceptado. 2- El PDF generado no incluyó logo institucional ni formato estándar. 3- Campos de fecha aparecieron en formato incorrecto (DD-MM-YYYY vs YYYY-MM-DD). | Documento debe seguir formato oficial con logo y campos normalizados. | PDF mal formateado y sin branding. | Baja | Baja | En proceso | CP_Add2 | Imagen
RD_Add10 | 2025-06-22 | Lorenzo Gutiérrez | Latencia alta en autoscaling | Sistema en AWS | 1- Tráfico aumentó a 500 usuarios. 2- El autoscaling activó nuevas instancias tras 10 minutos (lentitud). 3- Usuarios experimentaron latencia de 8 segundos en transacciones. | Escalado automático debe ser rápido (<2 min) para mantener rendimiento. | Demora en escalado y latencia inaceptable durante picos de tráfico. | Alta | Alta | Pendiente | CP_Add4 | Gráficos AWS